Утверждаю

Глава администрации

Новорахинского сельского поселения

Г.Н.Григорьев

22.05.2020

**План («дорожная карта») мероприятий по обращению с ТКО, в том числе недопущению возникновения несанкционированных мест складирования ТКО на территории Новорахинского сельского поселения на 2020- и последующие годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | ответственный  исполнитель | Срок реализации | результат исполнения |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 |
| 1 | Организовать инвентаризацию мест (площадок) сбора/накопления отходов |  | до 01.06.2020 | 5 площадок в нп. Новое Рахино, Старое Рахино, Болошково, Клокшино, Ярынья |
| 2 | Определить потребность в контейнерах/контейнерных площадках по сбору ТКО, КГО (вид контейнера, количество контейнеров и контейнерных площадок) | Серёгина С.В. | до 12.11.2020 | 85 контейнеров/ 31 контейнерная площадка |
| 3 | Обеспечить приобретение контейнеров и контейнерных площадок по сбору ТКО в н.п сельского поселения:  Новое Рахино, Старое Рахино, Локотско, Сомёнка, | Григорьев Г.Н | 2020  2021  2022 | 0 |
| 4 | Запланировать мероприятия в рамках расходных ассигнований бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов:  в населённом пункте Старое Рахино,  в населённом пункте Локотско,  в населённом пункте Сомёнка | Григорьев Г.Н.  Оноприйчук М.В. | 2020  2021  2022 | (софинансирование в рамках реализации проектов ТОС)  20,0  20,0  20,0 |
| 5 | Определить финансовые затраты на создание мест (площадок) накопления ТКО по населённым пунктам Гряды, Давыдовщина, Еваничи, Железово, Заречье, Зелёный Бор, Каменка, Кашио, Кукуево. Колокола, Ламерье, Литвиново, Мельница, Новая Болотница, Озерки, Оринец, Переезд, Поцепиха. Ракушино, Рогвино, Седельниково, Шутиловичи, Ярынья, Борисово, Бычково, Вильи Горы, Витебско, Гришкино, Завысочье, Косой Бор, Кривой Ухаб, Крутой Берег, Молчино, Нароново, Самлово, Старково, хутор Светлый, Топорково, Тарбаево, Ярково, Федосовичи | Оноприйчук М.В.  Серёгина С.В. | 2023-2026 | 85 контейнеров (V 1,1 куб м. ) \* 15000=1 275 000 рублей |
| 6 | Обеспечить включение в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Новорахинского сельского поселения обустроенные площадки ТКО в населённых пунктах сельского поселения. | Серёгина С.В. | постоянно(по мере создания мест ТКО) | 5 площадок |
| 7 | Обеспечить информирование населения о графиках сбора и вывоза ТКО Региональным оператором, внедрении раздельного сбора ТКО по населённым пунктам сельского поселения посредством проведения собраний граждан, подворовых обходах, размещением информации на официальном сайте Администрации Новорахинского сельского поселения в ИТС «Интернет» и опубликованием в муниципальной газете «Новорахинские вести» | Серёгина С.В. | постоянно | информация размещена на официальном сайте администрации сельского поселения, собрания, подворовые обходы 38 н.п.  проинформир-мировано754 чел. |
| 8 | Обеспечить информирование населения о расположении мест сбора и накопления ТКО, первичного сбора опасных отходов (ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек)) посредством проведения собраний, подворовых обходах, размещением информации на официальном сайте Администрации Новорахинского сельского поселения в ИТС «Интернет» и опубликованием в муниципальной газете «Новорахинские вести» | Серёгина С.В. | постоянно | Порядок сбора, накопления о  передачи на утилизацию  ртутьсодержащих ламп утверждён  постановлением Администрации Новорахинского сельского поселения от 26.04.2017 №131  размещено на сайте администрации |
| 9 | Организовать выявление несанкционированных мест накопления ТКО | Серёгина С.В. | постоянно | 1)предостережения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Валдайском районе № 13 от 08.06.2020 года о недопущении загрязнения ТКО в границах д. Ярынья-причина- сбой графика вывоза ТКО Региональным оператором  2) о ликвидации несанкционированного сброса отходов на почву в д Зелёный Бор в 20 м. от д. № 39, выявленного в ходе рейдового осмотра Министерством природных ресурсов , лесного хозяйства и экологии  Новгородской области |
| 10 | Организовать ликвидацию выявленных несанкционированных мест накопления ТКО | Григорьев Г.Н.  Серёгина С.В. | постоянно | 1)по предостережению –ТКО вывезены 16.03.2020  2) по рейду- несанкционированный навал мусора ликвидирован 27.07.2020 |